Universidad Autónoma de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería de Software

Gestiones

Materia:

Administración de Proyectos de Software

Nombre del Profesor:

Dr. JUAN CARLOS GUZMAN PRECIADO

Nombre de alumno:

Osuna Rodríguez Anna Karol

Rivera Camacho Sergio

PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

Enunciado del Alcance del proyecto:

# Enunciado:

Aplicación web LMS que junte todo lo bueno de cada LMS popular, para ofrecer una experiencia completa y satisfactoria a la hora de estudiar o gestionar clases.

# Entregables:

- Documento del alcance del proyecto

- Casos de uso críticos

- Documento de arquitectura del proyecto

- Modelo de base de datos (Diagrama ER)

- Manual de Usuario

- Documentación Técnica de API

# Premisas:

Se asume que se dispondrán de los siguientes equipos y materiales necesarios para el proyecto en tiempo y forma para llevar a cabo el proyecto y las respectivas pruebas:

- CRITICA: Motor de gamificación del equipo 2 terminado.

- Contratos listos y bien formulados con la API del sistema de gamificación del equipo 2.

# Restricciones:

- Terminar el proyecto en el calendario establecido

- Dar seguridad a los usuarios y un buena IX/UI.

Estructura de Desglose de Trabajo:

Con el objetivo de hacer más manejable el desarrollo del proyecto se han dividido los entregables y el trabajo en componentes más pequeños. Esta división se realizó tomando en cuenta el Enunciado del Trabajo global del proyecto.

# EDT del producto:

Se muestra el desglose de los diferentes subsistemas en los que se ha dividido el proyecto para el desarrollo.

EDT de Actividades:

Verificación de Alcance:

Para la verificación de alcance del proyecto, hubo una serie de reuniones con los interesados del proyecto y también con los posibles potenciales usuarios. En dichas reuniones se presentaron avances de cada etapa del desarrollo del Plan de Alcance del Proyecto. Una vez que se logró la aceptación del Plan de Administración de Alcance, se procedió a la firma de dicho documento.

Control de Alcance:

Para mantener de manera controlada el Alcance del Proyecto ante posibles modificaciones a los requisitos del sistema, se implementaron los siguientes controles:

- Cada solicitud de cambio debe pasar por un Comité de control de Cambios formados por:

  - Líder del proyecto.

  - Colider del proyecto.

  - Desarrolladores.

- El comité deberá evaluar el impacto de los cambios solicitados en las tres variables: Costo, Alcance, Tiempo.

- El comité podrá tomar una de las siguientes decisiones:

  - Aceptar el cambio

  - Posponer el cambio para futuro

  - Rechazar el cambio

- En caso de que el cambio sea aceptado, se deberán actualizar los planes correspondientes a la Administración de Alcance del Proyecto.

PLAN DE GESTION DE TIEMPOS

## Cronograma del Proyecto:

| ID | TAREA | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración (2 Semanas) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOO1 | Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOO2 | Planificar el Proyecto (Alcance, Costo y Tiempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOO3 | Recopilar los requerimientos funcionales y no funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de Datos (2 Semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO04 | Diseñar el Modelo E/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO05 | Crear las Tablas y sus Relaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO06 | Desarrollar los Triggers Necesarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO07 | Desarrollar los Procedimientos Almacenados Necesarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T008 | Desarrollar las Vistas necesarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T009 | Llenar la Base de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema Base (2 Semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO10 | Diseñar la Arquitectura del Sistema del LMS base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación del sistema base (2 meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO11 | Desarrollar módulos de gestión de cursos, actividades, entregas y calificación con interfaz intuitiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO12 | Investigar, diseñar e implementar un módulo de asistencia automatizada que sea no invasivo para los estudiantes, pero difícil de burlar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO13 | Desarrollar el módulo de Notificaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO14 | Construir una infraestructura técnica escalable y mantenible utilizando arquitectura limpia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO15 | Diseño UX/UI moderno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO16 | Probar los módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración (2 Semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T017 | Integrar los módulos al sistema base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T018 | Realizar pruebas de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Línea Base del Cronograma:

| ID | TAREA | LINEA BASE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración (2 Semanas) |  | FECHA INI. | FECHA FIN. |
| TOO1 | Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto | 01/Mar | 06/Mar |
| TOO2 | Planificar el Proyecto (Alcance, Costo y Tiempo) | 01/Mar | 06/Mar |
| TOO3 | Recopilar los requerimientos funcionales y no funcionales | 08/Mar | 13/Mar |
| Base de Datos (2 Semanas) |  |  |  |
| TO04 | Diseñar el Modelo E/R | 15/Mar | 20/Mar |
| TO05 | Crear las Tablas y sus Relaciones | 22/Mar | 22/Mar |
| TO06 | Desarrollar los Triggers Necesarios | 22/Mar | 24/Mar |
| TO07 | Desarrollar los Procedimientos Almacenados Necesarios | 22/Mar | 24/Mar |
| T008 | Desarrollar las Vistas necesarias | 25/Mar | 26/Mar |
| T009 | Poblar la Base de Datos | 27/Mar | 27/Mar |
| Sistema Base (2 Semanas) |  |  |  |
| TO10 | Diseñar la Arquitectura del Sistema del LMS base | 29/Mar | 11/Abr |
| Creación del Sistema Base (2 meses) |  |  |  |
| TO11 | Desarrollar módulos de gestión de cursos, actividades, entregas y calificación con interfaz intuitiva. | 13/Abr | 18/Abr |
| TO12 | Investigar, diseñar e implementar un módulo de asistencia automatizada que sea no invasivo para los estudiantes, pero difícil de burlar. | 20/Abr | 01/Mayo |
| TO13 | Desarrollar el módulo de Notificaciones. | 03/Mayo | 15/Mayo |
| TO14 | Construir una infraestructura técnica escalable y mantenible utilizando arquitectura limpia. | 17/Mayo | 22/Mayo |
| TO15 | Diseño UX/UI moderno. | 24/Mayo | 29/Mayo |
| TO16 | Probar los módulos | 31/Mayo | 05/Jun |
| Integración (2 Semanas) |  |  |  |
| T017 | Integrar los Módulos | 07/Jun | 14/Jun |
| T018 | Realizar pruebas de integración | 16/Jun | 23/Jun |

PLAN DE GESTION DE COSTOS

## Línea Base de Costos General:

| Descripción | Presupuesto |
| --- | --- |
| Adquisiciones: Servidores Marketing Equipo de computo | $245,500.00 |
| Director del proyecto | $72,500.00 |

## Línea Base de Costos:

| Descripción | Presupuesto |
| --- | --- |
| Adquisiciones: Lugar de trabajo | $7,200.00 |
| Ingenieros de Software | $54,000.00 |
| Tester | $23,500.00 |
| Luz | $10,000.00 |
| Agua | $2,000.00 |

PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Riesgos Identificados:

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| R01 | Daño a algún equipo de trabajo, sea computadoras, servidores u otro medio necesario. |
| R02 | Incompatibilidades entre tecnologías usadas para el desarrollo. |
| R03 | Perdida del progreso logrado hasta cierto punto del desarrollo. |
| R04 | Que los recursos disponibles sean insuficientes para nuestras expectativas. |
| R05 | Que algún miembro del equipo se reporte enfermo o inhabilitado. |
| R06 | Cambios excesivos por parte del cliente. |
| R07 | Mal manejo de tiempo en el desarrollo del producto. |
| R08 | Errores excesivos en la etapa de pruebas del producto. |
| R09 | Problemas con normativas y regulaciones legales. |
| R10 | Falta de control de versiones adecuados. |
| R11 | Falta de cifrado en datos sensibles. |
| R12 | Falta de experiencia por parte de los miembros del equipo. |
| R13 | Costos de producción excesivos o desmedidos. |
| R14 | Bajo rendimiento del producto final. |
| R15 | Problemas de escalabilidad. |
| R16 | Comunicación deficiente entre el equipo y el cliente. |
| R17 | Falta de motivación y/o visión por parte del equipo |
| R18 | Cambios en las prioridades del proyecto. |
| R19 | Falta de Hardware en los equipos de trabajo. |
| R20 | Fallo en los elementos de Hardware usados para el desarrollo. |

Lista de respuestas potenciales:

| Código | ACCION PREVENTIVA | ACCION CORRECTIVA |
| --- | --- | --- |
| R01 | Usar de forma correcta los equipos a utilizar durante todo el desarrollo. | Hacer uso de los respaldos en caso de que aplique y buscar la sustitución o reparación del equipo dañado. |
| R02 | Consultar previamente las compatibilidades de las tecnologías antes de usarlas haciendo alguna prueba previa si aplica. | Buscar alguna forma de adaptar las tecnologías para que sean compatibles o sustituir lo que se esta usando, dependiendo de la magnitud del problema. |
| R03 | Hacer respaldos regularmente haciendo uso de algún controlador de versiones (Ej. Git/GitHub). | Consultar el respaldo anterior a la perdida y trabajar en base a lo que se tiene. |
| R04 | Consultar bien las necesidades que se tendrán durante el desarrollo partiendo de los alcances que se esperan. | Buscar alguna forma de obtener esos recursos necesarios y/o adaptarse haciendo el menor uso de recursos posible. |
| R05 | Tener algún control haciendo un plan de acción en caso de que ocurra la baja temporal o total de un miembro del equipo. | Hacer uso del plan de acción y continuar con el trabajo del miembro inhábil para evitar el paro de acción del proyecto. |
| R06 | Tener por escrito las indicaciones a realizar y consultar al cliente si todo es correcto, además de mostrar el proceso al cliente cada cierto tiempo. | Hacer una reunión con el cliente para llegar a un acuerdo y no tener tantos cambios repentinos. |
| R07 | Hacer un control riguroso del tiempo haciendo un plan bien estudiado sobre el tiempo que se va a utilizar dando un margen un poco mayor a lo considerado como precaución. | Centrarse 100% en la tarea pendiente para terminar lo más rápido posible e intentar optimizar tiempos de tareas futuras. |
| R08 | Intentar codificar y desarrollar de una forma correcta intentando cometer la menor cantidad de errores posibles. | Centrarse en la corrección de los errores para que no se vea afectado el futuro del desarrollo. |
| R09 | Ser consciente de las posibles funciones que comprometan la legalidad del producto final en base a las normas del lugar del desarrollo. | Hacer un cambio partiendo de la regulación no impartida para ser fieles a la normativa. |
| R10 | Hacer un respaldo de versiones significativo por cada cambio realizado para evitar tener perdidas de trabajo y tiempo. | Hacer respaldos en el momento actual y/o partir de la versión anterior que se desarrollo para tener la menor cantidad de perdidas de tiempo y recursos posibles. |
| R11 | Reconocer cuales serán los datos potencialmente sensibles para los usuarios y el equipo de desarrollo y aplicar métodos de encriptación y seguridad. | Arreglar el problema inmediatamente y reconocer el peligro de los datos sensibles filtrados en caso de que algún tercero los consulto para ver el actuar de la situación. |
| R12 | Tener en cuenta la capacidad de cada miembro del equipo haciendo uso de su mayor conocimiento para saber en qué área se desempeñaría de mejor forma. | Hacer consultas de las fortalezas y debilidades de los miembros de equipo y asignar tareas en base a lo que pueden hacer. |
| R13 | Saber desde antes el costo total o aproximado de lo que se necesita para terminar el proyecto exitosamente. | Buscar la forma de obtener los recursos o buscar métodos en los cuales se necesiten menos recursos que cumplan con lo necesario. |
| R14 | Hacer rigurosas pruebas antes de dar por terminado el proyecto para cumplir con la calidad buscada. | Realizar una actualización optimizando los tiempos de carga, calidad del sistema o lo que aplique según el problema. |
| R15 | Dejar puertas abiertas y una estructura compatible para la implementación de nuevas funciones a futuro organizando correctamente todo. | Modificar lo necesario para poder implementar las nuevas funciones a implementar y dejar puerta abierta a mas actualizaciones de calidad. |
| R16 | Tener reuniones con el cliente cada cierto tiempo para ir consultando los avances. | Hacer una reunión entre el equipo y cliente para dejar en claro como esta el avance y programar futuras reuniones. |
| R17 | Dar incentivos al equipo de desarrollo y estar al tanto de sus necesidades como empleado. | Mirar cual es la molestia específica del empleado(s) y buscar solucionar sus problemas laborales en la medida de lo posible. |
| R18 | Saber desde un inicio que prioridades existen asignando un nivel de prioridad a cada tarea a realizar. | Ajustarse a los cambios realizados sin dejar tareas inconclusas de ser posible. |
| R19 | Hacer una investigación del hardware necesario en la producción del proyecto. | Conseguir los elementos necesarios y solucionar la necesidad de estos. |
| R20 | Realzar un mantenimiento preventivo de los equipos haciendo revisiones cada cierto tiempo. | Buscar la rápida sustitución o reparación de los quipos afectados. |

PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- Organigrama del proyecto

- Matriz de roles y responsabilidades

| Integrantes | Roles | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Universidad Autónoma de Sinaloa | Sponsor | ✓ Apoyar de manera económica a los participantes del proyecto para sus gastos tales como: transporte, hospedaje, comida, para la estancia de la presentación del proyecto ✓ Aportar el material requerido para llevar a cabo el desarrollo del proyecto |
| Juan Carlos Guzmán Preciado | Project Manager | ✓ Asesoría y capacitación ✓ Administración del proyecto ✓ Toma de decisiones en general ✓ Formulación de presupuesto del proyecto (gestión de costos) |
| Rivera Camacho Sergio | Developer, DBA, Scrum Master | ✓ Participar en el desarrollo del proyecto ✓ Respaldar información del proyecto ✓ Presentación del proyecto en el concurso ✓ Desarrollar el código para el Backend ✓ Administrar la base de datos |
| Osuna Rodriguez Anna Karol | Quality Manager, Developer, DBA | ✓ Participar en el desarrollo del proyecto ✓ Respaldar información del proyecto ✓ Presentación del proyecto en el concurso ✓ Encargada de la gestión de la calidad del proyecto ✓ Encargada de la experiencia de usuario ✓ Encargada del diseño del sistema ✓ Administrar la base de datos |

PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

- Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto:

Matriz de las Comunicaciones

| Información requerida | Responsables de distribuir la información | A quién se le entregará la información | Método de comunicación a ser utilizado | Frecuencia de la comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance del proyecto | Scrum Master | Desarrolladores | Discord | Cada semana |
| Preparar presupuesto de costos | Scrum Master | Project Manager | Discord, Google Meet | Inicio del proyecto |
| Entrega de la documentación | Scrum Master | Project Manager | Discord | Semanal |
| Plantear estándares de calidad | Quality Manager | Developer, Project Manager, Scrum Master | Discord | Inicio del proyecto |
| Preparar la evaluación | Developer | Project Manager | Discord | Quincenal |

Herramientas de comunicación válidas para el proyecto

| Relación de herramientas de comunicación válidas durante el desarrollo del proyecto |  |
| --- | --- |
| Nombre de la herramienta Tipo de herramienta |  |
| Discord | Grupo de mensajería y videoconferencias |
| Gmail | Correo electrónico y mensajería instantánea |
| Zoom | Videoconferencias |
| Whatsapp | Grupo de mensajería |

PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES

Presupuesto de Adquisiciones del Producto o servicio.

Hardware:

| Nombre | Descripción | Precio | Promovedor | Adquisición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laptop | Victus 15.6 Fhd 144hz 16gb Ram 512gb Ssd I5-13420h W11 Rtx 4050 | $15,000 | HP | Compra |
| Memoria SSD M.2 | Ssd M.2 1tb Western Digital Pc Laptop Pcie Gen3 2400mb/s Color Verde | $3,029 | Western Digital | Compra |
| Antena Starlink | Starlink Kit de Internet Satelital Estándar V4 | $7,500 | Starlink | Compra |
| Mouse | Mouse Gaming Logitech G203 | $467 | Logitech | Compra |
| Servidor | Servidor Hp Proliant Ml350p Gen8, Xeon, 32gb Ram, 480gb Sas 450 Gb 32 Gb Intel | $5,200 | HP | Compra |
| Switch | Switch Cudy GS108D 8 Puertos Gigabit Ethernet 170m Alto Rendimiento | $363.48 | Cudy | Compra |
| Cable Ethernet | Cable De Red Ethernet De 35 Metros Marca Radox 080-900 | $280.80 | Radox | Compra |
| Monitor | Monitor Plano 19.5" TN Captive Brite CB195 / HD / 75Hz-60Hz / 5ms / Low-blue light / 1xVGA + 1xHDMI 1.4 / VESA 75mm / Essential Negro | $1000 | Captive Brite | Compra |

Software:

| Nombre | Descripción | Precio | Promovedor | Adquisición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discord Nitro | Discord Nitro suscripción, Streaming en 1080p, Envio de archivos superiores a 500Mb. | $159 | Discord | Mensualidad |
| Internet Starlink | Internet Satelital Starlink 450Mb. | $1,100 | Starlink | Mensualidades |
| Visual Studio Enterprise | Visual Studio Estándar Enterprise | $499.92 UDS | Microsoft | Mensualidades |
| GitHub Enterprise | GitHub Enterprise Security, compliance, and flexible deployment | $21 USD | GitHub | Mensualidades |

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

| Al fin de la Iteración | Actividades a Realizar | Sobre los Productos |
| --- | --- | --- |
| T01 | - Revisión de la documentación y ver si es congruente con los commits y avances del proyecto asegurando continuidad en el proyecto. | - Creación de paginal web. - Creación de Apis para el backend. - Diseño base para la parte web y las opciones del usuario. - Estrategia para la satisfacción del usuario. - Gestión de calidad del proyecto. - Uso correcto del servidor disponible. |
| T02 | - Pruebas de servicios web para el backend. | - Uso del servidor y vínculos con la base de datos. - Consultas a servidor por parte de la pagina web. |
| T03 | - Verificar la satisfacción del usuario con la página. | - Diseño de la página y uso del Frontend en general. - Funcionamiento de los elementos de la página web. |

### Responsables

| Responsable | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Desarrollador Backend/Frontend | Crear elementos para el producto final cumpliendo con un estándar de calidad alto para la satisfacción del usuario. |
| Tester | Detectar errores antes de la puesta en producción del proyecto, además de estar al tanto de posibles errores. |
| Scrum Master | Revisar que el rumbo del proyecto sea correcto en base a lo que se planeó con antelación. |

Trazabilidad de casos de pruebas – Requisitos

|  | RF-01 | RF-02 | …. | RF-n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caso-P 01 | X |  |  | X |
| Caso-P 02 | X | X |  |  |
| …. |  | X | X |  |
| Caso-P n |  | X |  |  |

Los casos-P se refieren a los casos de pruebas que se realizaran mientras que las columnas son los requisitos funcionales, en cada chequeo de caso de prueba se marcara con una X los requisitos funcionales comprobados de cada elemento.

Tabla de caso de prueba

| [Nombre del caso prueba] | Código de Caso-P | ¿Prueba de despliegue? Si/No |
| --- | --- | --- |
|  | [Código] |  |
| Descripción: [Descripción del caso de prueba] |  |  |
| Prerrequisitos: [Número de requisitos previos para la prueba] |  |  |
| Pasos: [Los pasos a tomar para realizar la prueba] |  |  |
| Resultado esperado: [Resultado que se espera conseguir con la prueba] |  |  |
| Resultado obtenido: [Resultado que se obtuvo después de la prueba] |  |  |

En esta tabla se registrarán cada uno de los datos de prueba realizados que se consideren necesarios para comprobar la calidad del producto final.